江西师范大学本科教学工作审核评估

评建工作办公室文件

评建办〔2017〕1号                     签发人：张艳国

本科教学工作审核评估各项目组及相关责任单位自评自建工作指引（即日起至2017.3.15）

根据学校本科教学工作审核评估《工作方案》(校发〔2016〕44 号)和《组织实施方案》(校发〔2016〕132 号)文件要求，现对各项目组（含相关责任单位）即日起至2017年3月15日的自评自建工作提出指引。

一、主要任务

各项目组和相关责任单位围绕审核项目和重点建设任务，扎实开展自评自建工作，收集整理支撑材料，撰写自评报告第一稿。迎接2017年3月下旬学校领导、校内外专家对项目组的第一次专门督察与指导。

各项目组和相关责任单位在本阶段的主要任务是：撰写自评报告，整理支撑材料，拟定建设方案等。

（一）撰写自评报告

1. 自评报告是审核评估专家考察的最重要内容，自评报告采取各相关责任单位分头撰写，项目组汇总梳理的方式形成。各项目组要高度重视，对照审核项目、要素和要点，层层分解，责任到人。

2. 各相关责任单位根据自评报告撰写任务分工，完成自评报告中相关审核要素的撰写任务。全面总结本单位职责领域的工作内容、取得成绩、存在问题、整改措施等，以事实为依据，定量和定性分析相结合，客观总结近五年来（也可延伸到2005年水平评估以来）的工作。

3. 各相关责任单位撰写的自评报告质量由各单位主要负责人负责，自评报告的撰写须理念到位、事实支撑、优势找准、问题写透。要按照《项目组自评报告撰写原则与要求》（附件1），参考《审核评估范围和引导性问题》（附件2），字斟句酌，高度凝炼，形成写实性报告。要做到主题突出，文字精炼，存在问题、原因分析与改进措施部分要求占三分之一。各相关责任单位的自评报告初稿须于2017年3月10日前完成，电子版发送到各项目组秘书。

4. 根据相关责任单位的自评报告，项目组汇总整理，形成本项目组的自评报告的电子版，2017年3月15日前发送教务处教学质量科邹生根、郑卫平，联系电话：88120277。

（二）整理支撑材料

支撑材料是自评报告的基石，是自评报告客观性的重要佐证。各相关责任单位在撰写自评报告前应先整理支撑材料。支撑材料以日常工作档案为基础，以说明自评报告相关内容为目的。支撑材料可分为四类：管理类、成果类、数据类、其它类。

1. 管理类：能够反映管理理念、思路、做法、举措、效果的文字材料，如已经出台的制度文件、建设规划、工作计划、年终总结等。

2. 成果类：能够体现管理成绩的论文、研究项目、获奖及表彰等。

3. 数据类：围绕审核项目、要素和要点需要完成的有关数据采集、统计以及分析。

4. 其它类：无法纳入上述三种类别，能体现办学（管理）特色的材料。

（三）拟定建设方案

各项目组应按照《组织实施方案》(校发〔2016〕132 号)文件要求，拟定本组重点任务建设方案，于2017年1月13日前报学校评建办。项目组须拟定的9项重点任务建设方案如下：

- 《保障教学中心地位建设方案》（定位目标组）；

2.《加强校园及学院文化建设方案》（文化宣传组）；

3.《落实教授、副教授为本科生授课制度建设方案》（师资队伍组）；

4.《优化人才培养模式建设方案》（教学建设组）；

5.《开展课堂教学“ 练兵 ”活动方案》（课堂教学组）；

6.《提高试卷、毕业设计（论文）质量建设方案》（课堂教学组和实践教学组）；

7.《强化教育信息化、国际化建设方案》（教学建设组）；

8.《凝练办学特色建设方案》（定位目标组）；

9.《深化创新创业教育改革建设方案》（教学建设组）。

二、具体工作

项目组的第一责任单位和组长是项目组的牵头单位和第一责任人，各相关责任单位要自觉接受牵头单位的统筹协调和组长的领导，按照任务分解表自觉承担好相关评建任务，群策群力做好整个项目组的评建工作。

各组具体工作如下：

（一）定位目标组

第一责任单位：党委（校长）办公室

相关责任单位：团委、教务处、发展规划办公室、教师教育处、校体委

秘书：张路正

负责对 “1.1办学定位”、“1.2培养目标”、“1.3人才培养中心地位” 和“特色项目”等四大审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“保障教学中心地位”和“凝练办学特色”。

◆党委（校长）办公室

（1）撰写自评报告：撰写审核要素 “1.3人才培养中心地位”自评报告初稿（1600字左右）。汇总形成审核项目“1.定位与目标”和“7.自选特色项目”自评报告初稿。

（2）整理支撑材料：①党委会、校长办公会等学校层面会议研究人才培养问题、校领导重视本科教学的支撑材料（包括与人才培养有关的会议纪要、校领导讲话、校领导活动、工作要点等。以后党委会、校长办公会会议纪要中凡是与人才培养相关的内容，建议明确记录“重视本科教学”、“服务教学”等文字表述，以佐证人才培养中心地位的落实。）。②学校有关保障教学中心地位的制度、文件。③其他落实人才培养中心地位材料。

（3）开展自建工作：①负责拟定《保障教学中心地位建设方案》。②修订或出台有关保障教学中心地位的相关制度文件，如校领导与青年教师面对面交流制度，校领导定期与学生面对面交流制度，领导干部听课制度，机关干部联系班级制度等。③组织党务口、行政口各单位落实人才培养中心地位建设。

◆团委

撰写学校第二课堂特色项目自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料。系统总结我校第二课堂的做法和经验，凝炼我校第二课堂教育教学特色。查找第二课堂建设举措的不足之处，创新第二课堂新形式。

◆教务处

（1）撰写审核要素 “1.2培养目标”自评报告初稿（1200字左右），初步整理支撑材料。

（2）撰写学校德育、智育特色项目自评报告初稿（3000字左右），初步整理支撑材料。总结学校在德育铸就师魂、立德树人方面的亮点，坚持师德师风一票否决制，实施“党建＋”工程和毕业生学业、德育的双答辩。总结学校在智育拓展协同育人方面的亮点，梳理学校推进家校合作，与企业、社会组织及国际合作，强化协同培养育人机制方面的特色做法，总结改革成效和改进措施。

（3）负责拟定《凝练办学特色建设方案》。

◆发展规划办公室

（1）撰写审核要素“1.1办学定位”自评报告初稿（1200字左右），初步整理支撑材料。

（2）根据国家和江西省经济发展实际，结合江西师范大学章程、江西省教育事业发展“十三五”规划和江西师范大学“十三五”发展规划，组织开展关于我校办学定位研讨会，进一步准确把握我校办学定位，梳理学校办学方向、办学定位的依据。

（3）核查学校办学定位在学校发展规划中的体现情况，分析学校办学定位在人才培养中的落实情况。

◆教师教育处

撰写学校教师教育特色项目自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料。总结学校教师教育特色发展内容、发展过程、亮点及典型事例、取得的成效，分析促进教师教育特色发展的制度机制、保障措施。

◆校体委

撰写学校体育特色项目自评报告初稿（1200字左右），整理支撑材料。总结我校落实团中央“走下网络、走出宿舍、走向操场”号召，鼓励更多的学生加强体育锻炼，养成文明、健康、科学的生活方式的情况；总结活动成效，提出改进措施。

（二）师资队伍组

第一责任单位：人事处

相关责任单位：党委宣传部、教务处、师资培训中心（教师发展中心）

秘书：王科

负责对 “2.1数量与结构”、“2.2教育教学水平”、“2.3教师教学投入”和“2.4教师发展与服务”等四大审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“力争全校生师比达到18:1”和“落实教授、副教授为本科生授课制度”。

◆人事处

（1）撰写审核要素“2.1数量与结构”和 “2.2教育教学水平”自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料；汇总形成审核项目“2.师资队伍”自评报告初稿。

（2）完成近三年专任教师职称结构、年龄结构、学位（学历）结构、学缘结构、人才队伍建设情况的统计分析，填写附件3《师资队伍数据统计样表》表1~表5。

（3）负责拟定《落实教授、副教授为本科生授课制度建设方案》。出台教授、副教授给本科生上课的相关制度文件，从政策和约束机制方面规范教师正确处理好教学与科研、社会服务的关系，确保全校教授副教授2017年为本科生授课。

◆党委宣传部

收集整理学校鼓励教师教书育人、加强师德师风建设的制度文件，汇总学校历届师德师风建设取得的成绩、各级“师德标兵”情况以及涌现出的先进个人事迹；汇总近三届“感动师大”人物评选活动总结及先进事迹展示材料。

◆教务处

（1）撰写审核要素“2.3教师教学投入”自评报告初稿（1500字左右），初步整理支撑材料。

（2）完成近三年教授、副教授为本科生上课情况、本科教学质量与教学改革工程项目情况统计，填写附件3《师资队伍数据统计样表》表6~表7。

（3）总结教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况，完善学校鼓励教师开展教学研究、教学改革的机制与政策。

◆师资培训中心（教师发展中心）

（1）撰写审核要素“2.4教师发展与服务”自评报告初稿（1500字左右），初步整理支撑材料。

（2）整理学校制定的促进教师教学能力、专业水平、职业素养提升的制度与措施，以及近三年来的执行情况（含新进教师岗位培训以及教学专项技能培训，教师在职进修、社会实践、学历提升等），开展教学研修坊活动总结和材料汇总。

（三）教学条件组

第一责任单位：资产管理处

相关责任单位：财务处、图书馆、信息化办公室、教务处、校友工作办公室

秘书：李敬东

负责对 “3.1教学经费”、“3.2教学设施”和“3.5社会资源”等三大审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“确保办学条件达到合格及以上要求”。

◆资产管理处

（1）撰写审核要点 “3.2.1教学设施满足教学需要情况”和“3.2.2教学、科研设施的开放程度及利用情况”自评报告初稿（1000字左右）；汇总形成“3.1教学经费”、“3.2教学设施”和“3.5社会资源”等三大审核要素自评报告初稿。

（2）统计学校办学指标基本情况，填写附件4《教学条件数据统计样表》表1，分析学校教学设施满足教学需要情况。

◆财务处

（1）撰写审核要素 “3.1 教学经费”自评报告初稿（2000字左右）。

（2）统计近3年教学经费占学校收支比例情况、教学有关经费支出情况、图书文献资料购置经费支出情况、四项教学经费支出明细。填写附件4《教学条件数据统计样表》表2~表5。

（3）坚持教学投入优先原则，分析并完善经费投入机制。分析近三年来教学经费投入、生均本科日常运行支出及比例情况，分析年度变化趋势，确保本科教学日常运行支出不低于学校经常性预算类教育事业拨款的13%。制定相关文件，确保今后教学经费在全校财政经费中所占比例逐年增长。制定并落实好2017年教学经费与设备经费预算。完善相关机制和分配办法，分析经费分配的合理性及年度经费使用效益；掌握专项经费支持教学改革与实践教学、创新创业教育情况。

◆图书馆

（1）撰写图书资源满足教学、科研需求自评报告初稿（500字左右）。

（2）统计学校现有纸质图书、电子图书、期刊及使用情况，分析近3年学校投入图书资源建设经费情况。

◆信息化办公室

（1）撰写信息化满足教学、科研需求自评报告初稿（500字左右）。

（2）分析学校目前信息化建设现状，主要包括办公、教学、科研场所校园网覆盖，网络公共运行设备、网络节点、教学、管理和科研联网计算机数量等情况。分析近3年学校投入信息化经费投入及建设情况。

（3）科学制定学校信息化基础设施的规划，确保校园网络运行畅通。

◆教务处

（1）撰写审核要点 “3.5.1合作办学、合作育人的措施与效果” 和“3.5.2共建教学资源情况”自评报告初稿（1500字左右）。

（2）做好师生对教学设施的满意度分析。

◆校友工作办公室

（1）撰写审核要点“3.5.3社会捐赠情况”自评报告初稿（500字左右）。

（2）对近三年接受社会捐赠（特别是校友捐赠）情况进行统计。

（四）教学建设组

第一责任单位：教务处

相关责任单位: 现代教育技术中心、创新创业教育研究与指导中心、国际合作与交流处、信息化办公室

秘书：彭睿

负责对“3.3专业设置与培养方案”、“3.4课程资源”和“4.1教学改革”等三大审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“优化人才培养模式”、“强化教育信息化、国际化建设” 和“深化创新创业教育改革”。

◆教务处

（1）撰写审核要素“3.3专业设置与培养方案”、“3.4课程资源”和“4.1教学改革”自评报告初稿（6000字左右），整理支撑材料。

（2）负责拟定《优化人才培养模式建设方案》。

（3）制订“十三五” 专业建设规划。控制专业总量，对新专业的申报严格把关，健全专业结构动态调整机制，重点对已有专业进行调整和改造提升。

（4）制订“十三五” 课程建设规划，教材建设规划。

（5）加强“星级课程”建设，加大课程教学范式改革力度，积极打造以数字化优质教学资源为代表的“精品课程”，大力推进“名课”工程建设。

（6）加强教材选用管理，规范选用程序，大力推广、使用教育部规划教材、国家级重点教材、省部级优秀教材；加快教材的更新换代，缩短使用周期；保证选用优秀教材的比例达到80%以上，近3年出版的新教材比例达到70%以上。

（7）积极引进国外优秀教材，鼓励教师开设双语教学课程。

（8）建立激励机制，充分调动广大教师从事课程资源建设、教材编写的积极性。

（9）建立创新创业学分积累与转换制度，允许将学生发表论文、获得专利和自主创业等情况折算为学分，完善本科生弹性学制，允许学生在籍创新创业。

（10）组织申报2017年“正大学子”拔尖创新人才培育计划、课程教学范式改革项目、“一院一品”教育教学改革创新特色项目。

◆现代教育技术中心

加强数字化优质教学资源建设和在线开放课程的应用，加快校本课程资源的数字化改造，规范和整理各类网络资源、辅助教学资源。

◆创新创业教育研究与指导中心

（1）负责拟定《深化创新创业教育改革建设方案》。

（2）负责拟定建设大学生众创空间平台，进一步向在校学生宣传推广，整合校内师资力量及广大校友和成功企业家等外部资源，着手建立创新创业导师库，创造条件组建创业学院。加强创新创业实验室建设，大力推进大学生创业基地建设，建设好一批校内校外相结合的实训实践基地。

（3）负责拟定设立创新创业奖学金，对在学术创新、学科竞赛、科技发明、创业实践等活动中表现突出的学生进行表彰。

◆国际合作与交流处

负责拟定《强化教育信息化、国际化建设方案》中国际化建设部分。

◆信息化办公室

负责拟定《强化教育信息化、国际化建设方案》中信息化建设部分。

（五）课堂教学组

第一责任单位：教务处

秘书：吴传孙

负责对“4.2课堂教学”审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“开展课堂教学‘ 练兵 ’活动” 和“提高试卷质量”。

◆教务处

（1）撰写审核要素“4.2课堂教学”自评报告初稿（3000字左右），初步整理支撑材料。

（2）负责拟定《开展课堂教学“ 练兵 ”活动方案》和《提高试卷质量建设方案》。

（3）根据专业办学定位与培养目标，修订各专业课程教学大纲，确定各专业核心课程建设负责人。

（4）草拟《江西师范大学2017年“教学月”活动方案》，利用“教学月”活动开展优秀教师教学观摩，邀请2016年江西省高等学校青年教师教学竞赛获奖教师开展示范教学，组织青年教师教学竞赛以及2016-2017学年学校课程教学“十佳百优”教师复赛。

（六）实践教学组

第一责任单位：教务处

相关责任单位：教师教育处、实验室建设与管理中心

秘书：陈德强

负责对“4.3实践教学”审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“提高毕业设计（论文）质量”和“校外实习、实训基地建设”。

◆教务处

（1）撰写审核要素“4.3实践教学”自评报告初稿（4000字左右），初步整理支撑材料。

（2）负责拟定《提高毕业设计（论文）质量建设方案》。

◆教师教育处

负责整理出全校教师教育校外实习、实训基地名册。

◆实验室建设与管理中心

（1）总结实验教学信息化建设的模式、经验、特色。

（2）组织相关学院对教学用实验室仪器设备运行与使用情况进行全面检查，如仪器使用记录本、故障情况等，统计汇总相关情况。

（七）第二课堂组

第一责任单位：团委

相关责任单位：教务处、创新创业教育研究与指导中心、国际合作与交流处

秘书：于莉

负责对“4.4第二课堂”审核要素开展自评自建工作。

◆团委

（1）撰写审核要点“4.4.1第二课堂育人体系建设与保障措施”和“4.4.2社团建设与校园文化、科技活动及育人效果”自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料；汇总形成“4.4第二课堂”审核要素自评报告初稿。

（2）凝练第二课堂特色，完善第二、第三课堂育人体系构建。

◆教务处

（1）撰写审核要点“4.4.3学生国内外交流学习情况”自评报告初稿（1000字左右），初步整理支撑材料。

（2）统计分析近三年学生校外学习经历等情况。

◆创新创业教育研究与指导中心

（1）总结学生社团活动、科技活动、社会实践活动等创新创业活动情况。

（2）制订并规范校级大学生创新创业训练项目管理办法，组织开展立项申报工作。从校级创新创业项目中筛选项目团队参加省级、国家级“挑战杯”或进入众创空间进行孵化。组织好各类创新创业大赛。

◆国际合作与交流处

（1）统计分析近三年学生海外交换生学习经历等情况，总结经验，分析不足，提出改进措施；

（2）进一步加强学生国际化合作交流培养力度，完善国际化人才培养体系与国际合作办学模式，积极建立与海外高水平大学友好合作关系，设立学生国际交流基金，资助学生赴国（境）外学习，加大学生参与国际化学习交流资助力度，拓展各类长短期海外学习交流项目，让更多学生获得海外学习经历。

（八）招生就业组

第一责任单位：招生就业处

相关责任单位：校友工作办公室

秘书：张而军

负责对“5.1招生及生源情况”和“5.4就业与发展”审核要素开展自评自建工作。重点建设任务为“跟踪用人单位对毕业生的评价”。

◆招生就业处

（1）撰写审核要素“5.1招生及生源情况”和“5.4 就业与发展”自评报告初稿（4000字左右），初步整理支撑材料。

（2）填写附件5《招生就业数据统计样表》表1~表8。

（3）启动制订完善毕业生跟踪调查制度和用人单位对毕业生的评价制度，做好满意度分析。

◆校友工作办公室

启动遴选100位杰出、优秀校友工作，将其典型事例汇编成册或提供视频资料，2017年9月完成优秀校友代表资料汇总工作。

（九）学生服务组

第一责任单位：学生处

相关责任单位：教务处

秘书：汪峰

负责对“5.2学生指导与服务”和“5.3学风与学习效果”审核要素开展自评自建工作。

◆学生处

（1）撰写审核要素“5.2学生指导与服务”自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料。

（2）进一步完善学生对自我学习与成长的评价机制并且做好满意度分析。

（3）进一步完善对学生综合评价机制，将学生体质健康发展状况纳入评价体系。

◆教务处

（1）撰写审核要素 “5.3学风与学习效果”自评报告初稿（2000字左右），初步整理支撑材料。

（2）充分利用网络教学平台提升教学成效。鼓励教师应用网络空间开展备课授课、网络研修、学习指导等教学活动；鼓励学生应用网络空间开展个性化学习、自主学习、协作学习。

（十）质量保障组

第一责任单位：教育教学评估中心

秘书：邹生根

负责对 “6.1 教学质量保障体系”、“6.2 质量监控”、“6.3 质量信息及利用”和“6.4 质量改进”等四大审核要素开展自评自建工作。

◆教育教学评估中心

（1）撰写审核项目“6.质量保障”自评报告初稿（6000字左右）。

（2）完善运行机制：按计划、执行、检查、处理形成质量管理闭合环，再按检查、反馈、改进、再检查的机制。

（3）建立并完善教学质量标准。建立并完善培养方案、专业建设、课程建设以及各教学环节质量标准和质量要求。

（4）发布《2015-2016学年度本科教学质量报告》。

（5）开展日常教学质量信息实时反馈，多渠道向相关部门和师生反馈教学质量监控信息，及时对师生提出的问题和建议予以答复。

（十一）文化宣传组

第一责任单位：党委宣传部

相关责任单位：信息化办公室、评建工作办公室

秘书：曹琪

负责评建氛围营造，编制有关评建工作的宣传材料，开展报道和对外宣传工作，制作学校改革与发展成果展及宣传片等。重点建设任务为“加强校园及学院文化建设”。

◆党委宣传部

（1）负责拟定《加强校园及学院文化建设方案》。校园文化建设方面，校园道路、草坪、护校河、静湖、惟义楼、图书馆、运动场、文化艺术广场、钟楼等公共场所都营造出文化氛围。学院文化建设方面，各学院走廊设置宣传栏、公告栏，展示学院风貌、学院教学、科研成果、优秀师生和校友、教师教育特色文化等；学院办公室、会议室、实验室、资料室重新布置、专人管理，相关制度上墙。

（2）在江西师范大学微信公众号开设“本科教学工作审核评估”专题，及时发布学校审核评估的通知，宣传报道学校教育教学特色与亮点。

◆信息化办公室

进一步完善校园网公共服务内容的设计，各部门、学院网页保持更新、完善对应功能内容的设计。

◆评建工作办公室

建立“学校本科教学工作审核评估网”，及时发布审核评估的工作动态、公告通知等，多角度开展本科审核评估的宣传报道。

（十二）校园环境组

第一责任单位：后勤保障处

秘书：向俊

负责校园环境美化，改善办学和生活条件等。

◆后勤保障处

（1）督促各有关部门和学院提出建设方案，具体包括校园文化标志及校园道路、花坛、小品、报廊、绿化等维护，教室、实验室、体育馆、图书馆等内外墙面清洁、门号更换、教学仪器设备、地板等维修与更新，运动场地维修，实验室、学生宿舍的装饰等。

（2）对学校环境进行综合检查，查摆学校在环境建设存在的主要问题，提出进一步绿化校园环境，打造生态校园的措施。

附件1：项目组自评报告撰写原则与要求

附件2：审核评估范围和引导性问题

附件3：师资队伍数据统计样表

附件4：教学条件数据统计样表

附件5：招生就业数据统计样表

学校评建工作办公室

2017年1月4日

附件1

项目组自评报告撰写原则与要求

- 撰写原则

- 把握内涵要求原则。深刻理解并把握审核评估的指导思想、重点要求、考察重点和核心教育教学理念。认真总结，深入思考，客观认识学校现状，明确内涵发展方向，促进内涵建设。

- 坚持实事求是原则。以数据为依据、以事实来说明，撰写写实性报告。对取得的成绩不作假，不夸大，对存在的问题不回避，不隐瞒。

- 强调总结分析原则。自评报告的撰写要充分体现全面性、系统性、总结性、分析性、逻辑性、发展性、前瞻性等特点。要站在学校总体层面思考总结各项工作，思考角度要高，面向视野要宽，指导思想要明确，框架逻辑要清晰，总结要全面系统，分析要深刻到位。

- 重在以评促建原则。坚持贯彻落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的指导方针，深入查找问题和不足，确定整改目标和具体措施，对存在问题原因的分析要准确、具体、深入，所提改进措施要切实可行并行之有效。

- 突出凝练特色原则。根据学校的定位与目标，认真梳理总结办学经验，弘扬优良办学传统，传承先进教育文化，明确指导思想，凝练并突出办学特色，把特色有机地融于自评报告中。

- 撰写要求

1. 自评报告的撰写须理念到位、事实支撑、优势找准、问题写透。自评报告要求主题突出，文字精炼，存在问题、原因分析与改进措施须占三分之一。

2. 自评报告需系统总结近五年（“十二五”以来）各项工作的经验与成效。涉及到的体现年度变化情况的比较分析类数据，可列近三年（或学年）的数据表格。图书、经费、教学科研成果、仪器设备总值等数据应按照自然年统计，其它教学数据按学年统计。

3. 自评报告内容应遵循实证性原则，撰写时应穿插核心数据图表并进行分析，附件3给出了部分单位数据统计的数据表，请各单位根据材料要求自行设计补充数据图表。报告内容要与支撑材料、教学档案统计数据、本科教学基本状态数据等材料保持一致并相互印证。

4. 自评报告格式要求：

报告标题使用二号加粗宋体，居中，段前，段后距离各1行；

报告一级标题三号黑体，用“一、”“二、”“三、”标识；

报告二级标题三号楷体加粗，用“（一）”“（二）”“（三）”标识；

报告三级标题三号仿宋加粗，用“1.”“2.”“3.”标识；

报告四级标题三号仿宋字体，用“（1）”“（2）”“（3）”标识；

报告正文中文字体使用三号仿宋，英文字体使用Times New Roman，行距调整为固定值30磅。

附件2

## 1.普通高等学校本科教学工作审核评估范围

| 审核项目 | 审核要素 | 审核要点 |
| --- | --- | --- |
| 1.定位与 目标 | 1.1 办学定位 | （1）学校办学方向、办学定位及确定依据 （2）办学定位在学校发展规划中的体现 |
|  | 1.2 培养目标 | （1）学校人才培养总目标及确定依据 （2）专业培养目标、标准及确定依据 |
|  | 1.3 人才培养中心地位 | （1）落实学校人才培养中心地位的政策与措施 （2）人才培养中心地位的体现与效果 （3）学校领导对本科教学的重视情况 |
| 2.师资队伍 | 2.1 数量与结构 | （1）教师队伍的数量与结构 （2）教师队伍建设规划及发展态势 |
|  | 2.2 教育教学水平 | （1）专任教师的专业水平与教学能力 （2）学校师德师风建设措施与效果 |
|  | 2.3 教师教学投入 | （1）教授、副教授为本科生上课情况 （2）教师开展教学研究、参与教学改革与建设情况 |
|  | 2.4 教师发展 与服务 | （1）提升教师教学能力和专业水平的政策措施 （2）服务教师职业生涯发展的政策措施 |
| 3.教学资源 | 3.1 教学经费 | （1）教学经费投入及保障机制 （2）学校教学经费年度变化情况 （3）教学经费分配方式、比例及使用效益 |
|  | 3.2 教学设施 | （1）教学设施满足教学需要情况 （2）教学、科研设施的开放程度及利用情况 （3）教学信息化条件及资源建设 |
|  | 3.3 专业设置 与培养方案 | （1）专业建设规划与执行 （2）专业设置与结构调整，优势专业与新专业建设 （3）培养方案的制定、执行与调整 |
|  | 3.4 课程资源 | （1）课程建设规划与执行 （2）课程的数量、结构及优质课程资源建设 （3）教材建设与选用 |
|  | 3.5 社会资源 | （1）合作办学、合作育人的措施与效果 （2）共建教学资源情况 （3）社会捐赠情况 |
| 4.培养过程 | 4.1 教学改革 | （1）教学改革的总体思路及政策措施 （2）人才培养模式改革，人才培养体制、机制改革 （3）教学及管理信息化 |
|  | 4.2 课堂教学 | （1）教学大纲的制订与执行 （2）教学内容对人才培养目标的体现，科研转化教学 （3）教师教学方法，学生学习方式 （4）考试考核的方式方法及管理 |
|  | 4.3 实践教学 | （1）实践教学体系建设 （2）实验教学与实验室开放情况 （3）实习实训、社会实践、毕业设计（论文）的落实及效果 |
|  | 4.4 第二课堂 | （1）第二课堂育人体系建设与保障措施 （2）社团建设与校园文化、科技活动及育人效果 （3）学生国内外交流学习情况 |
| 5.学生发展 | 5.1 招生及生源情况 | （1）学校总体生源状况 （2）各专业生源数量及特征 |
|  | 5.2 学生指导与服务 | （1）学生指导与服务的内容及效果 （2）学生指导与服务的组织与条件保障 （3）学生对指导与服务的评价 |
|  | 5.3 学风与学习效果 | （1）学风建设的措施与效果 （2）学生学业成绩及综合素质表现 （3）学生对自我学习与成长的满意度 |
|  | 5.4 就业与发展 | （1）毕业生就业率与职业发展情况 （2）用人单位对毕业生评价 |
| 6.质量保障 | 6.1 教学质量保障体系 | （1）质量标准建设 （2）学校质量保障模式及体系结构 （3）质量保障体系的组织、制度建设 （4）教学质量管理队伍建设 |
|  | 6.2 质量监控 | （1）自我评估及质量监控的内容与方式 （2）自我评估及质量监控的实施效果 |
|  | 6.3 质量信息及利用 | （1）校内教学基本状态数据库建设情况 （2）质量信息统计、分析、反馈机制 （3）质量信息公开及年度质量报告 |
|  | 6.4 质量改进 | （1）质量改进的途径与方法 （2）质量改进的效果与评价 |
| 自选特色 项目 | 学校可自行选择有特色的补充项目 |  |

## 2.普通高等学校本科教学工作审核评估引导性问题

为服务于学校自我评估和专家进校考察评估，根据审核评估项目、要素和要点提示，拟定相应引导性问题。这些引导性问题，一般围绕学校“在做什么？在如何做？效果如何？问题如何？如何改进？”五个方面展开。既包括定性内容，也包括定量数据。数据应是学校近三年（以学校自评年度为准）的年度数据。引导性问题起示范作用，不具有限定性，可根据学校的具体情况，结合学校特色，选择不同的引导性问题。

### 1.定位与目标

1.1 办学定位

(1)学校的办学方向、办学定位、办学理念、发展目标是什么？依据为何？

(2)学校教师、学生及校友对学校办学定位、办学理念、发展目标的认可度如何？

(3)学校在办学定位、办学理念、发展目标的确定及其落实方面存在什么问题？

(4)办学定位在学校发展规划中是如何体现的？

1.2 培养目标

(1)学校人才培养总目标是什么？是如何形成的？与学校办学定位的契合度如何？总目标是否能够体现素质教育要求，突出德、智、体、美全面发展？

(2)学校各专业人才培养目标是如何确定的？与学校人才培养总目标的关系如何？

(3)学校师生对学校人才培养总目标的理解和认可程度如何？学校师生对专业人才培养目标的理解和认可程度如何？

(4)学校在确定人才培养目标方面存在什么问题？如何改进？

1.3 人才培养中心地位

(1)学校在制度和措施等方面如何保证人才培养工作中心地位落实到位的？

(2)人才培养中心地位在学校各项工作中是如何体现的？效果如何？

(3)学校领导是如何重视本科教学的？有哪些具体重视举措？产生的直接影响及效果如何？

(4)学校各职能部门是如何服务人才培养工作的？

(5)学校在保证人才培养中心地位方面还存在什么问题？如何改进？

### 2.师资队伍

2.1 数量与结构

(1)学校的师生比如何？学校专任教师的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？

(2)学校各专业主讲教师队伍的数量及结构如何（职称结构、年龄结构、学缘结构、学历结构等）？能否满足教学要求？发展态势如何？

(3)学校实验技术人员和教学辅助人员的数量与结构如何？能否满足教学要求？

(4)聘请境外教师承担本科生教学情况？效果如何？

(5)学校各专业主讲教师队伍中有海外学习或培训经历的情况如何？

(6)来自于行业、企业兼职教师数量及承担任务情况？

(7)学校的师资队伍在上述方面存在什么问题？如何改进？

2.2 教育教学水平

(1)学校在鼓励教师教书育人及加强师德师风建设方面采取了哪些措施？效果如何？

(2)学校主讲教师的专业水平与执教能力如何？

(3)学校实验、实践（实训）教学人员和教学辅助人员的业务水平如何？

(4)学校是否建立了对教师教育教学水平的评价机制？效果如何？

(5)聘任海外、境外或来自行业、企业兼职教师授课能力与效果如何？

(6)学校教师在教育教学水平方面存在什么问题？如何改进？

2.3 教师教学投入

(1)教师自觉履行教书育人职责及将主要精力投入本科教学工作情况？学校有无激励机制、约束机制？运行效果如何？

(2)学校主讲本科课程的教授、副教授分别占教授、副教授总数的比例？教授、副教授主讲本科课程占总课程的比例？

(3)教师能否将自己的科研资源向本科生开放并将最新研究成果及学科前沿知识融入教学内容中？

(4)教师参加教学研究、教学改革的情况？实际效果如何?教师参加校以上级别的教改立项项目的人数及比例如何？

(5)教师在教学基本建设（专业建设、课程建设、教材建设、实验室建设等）方面发挥作用情况？

(6)学校教师在教学投入方面存在什么问题？如何改进？

2.4 教师发展与服务

(1)学校教师队伍建设及发展规划落实情况如何？学校提升教师教学能力和专业水平的制度措施如何？执行效果如何？各二级教学单位是否有具体措施？效果如何？

(2)学校建立的支撑教师专业发展的专门机构开展工作情况？效果如何？学校每年用于教师学习、培训的人均经费是多少？

(3)学校在服务教师职业生涯发展方面特别是在关心青年教师成长，提升其业务水平和教学能力方面采取了哪些措施？效果如何？

(4)学校在鼓励教师在职进修、提升学历及国内外学术交流等方面的政策措施情况？效果如何？

(5)学校如何在教师岗位聘用、考核评价及薪酬分配方面向本科教学倾斜？是否将体育、艺术教师组织课外体育、艺术活动和课余训练、体育及艺术竞赛等纳入薪酬分配体系计算工作量？有何长效保障机制？

(6)学校在关心与促进教师发展方面存在什么问题？如何改进？

### 3.教学资源

3.1 教学经费

(1)学校投入本科教学的经费是多少？学校投入本科教学的经费占学校总经费比例如何？生均本科教学日常运行支出是多少？教学日常运行支出占经常性预算内事业费与学费收入之和的比例是多少？

(2)学校教学经费能否满足教学资源建设和日常教学运行的需要？近三年学校教学经费变化情况？是否建立了保障教学经费投入的长效机制？学校是否制定落实“三个优先”的制度和具体措施？（“三个优先”是指新增经费优先保证教育教学需要，新增生均拨款优先用于学生培养，新增教学经费优先用于实践教学）

(3)学校教学经费是如何分配的？是否有专门经费支持教学改革与大学生创新创业教育？是否有实践教学专项经费？是否有新增生均拨款优先投入实践教学？是否将学校体育、艺术、国防教育经费纳入核定的学校年度教育经费预算内？是否有专项经费用于支持学校综合运动会、课外体育活动与业余训练？是否设立专项经费用于保障每年的《国家学生体质健康标准》测试及数据上报工作？学校开展艺术活动专项经费？是否有国防教育专项经费？

(4) 学校教学经费使用是否合理？是否进行年度经费使用效益分析？结果如何？

(5)学校在教学经费投入和经费使用效益上存在什么问题?如何改进?

3.2 教学设施

(1)高校的办学条件指标与教育部教发〔2004〕2 号文件《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》中的合格要求、优秀要求相比较如何？

(2)学校的各类教学设施（实验室、课堂教学设施、辅助教学设施、

图书馆、体育场馆设施等公共教学设施）能否满足教学需要及学生自主学习和开展阳光体育活动，确保学生每天一小时校园体育活动时间的要求？

(3)学校的教学、科研设施的开放程度如何？利用率如何？

(4)学校信息化教学条件状况如何？优质教育教学信息资源建设与共享程度如何？

(5)学校教学设施的建设与使用中存在什么问题?如何改进？

3.3 专业设置与培养方案

(1)学校专业建设规划的执行情况如何?是否有专业结构调整机制？

(2)学校专业建设的成效如何？是否建成了若干能够彰显办学优势与特色、具备一定影响力的品牌专业？

(3)新办专业的建设情况如何？其人才培养质量能否得到保证？

(4)学校在制定各专业培养方案时，如何在人才培养目标、培养规格、

课程设置等方面体现学校办学指导思想和实际需要？

(5)学校在专业设置与调整方面、培养方案及其制定（修订）、执行等方面存在什么问题？如何改进？

3.4 课程资源

(1)学校课程建设规划执行情况如何?课程建设取得了哪些成绩？

(2)学校课程总量多少？课程结构如何？双语课程、实践课程比例，

是否符合培养目标需求？

(3)学校的教材建设规划执行情况如何？如何保障所选用教材的先进性与使用性？使用优秀教材和境外原版教材的比例？

(4)学校在课程和教材建设等方面存在什么问题？如何改进？

3.5 社会资源

(1)学校在合作办学、合作培养、合作就业、合作发展等协同育人方面采取了哪些措施？效果如何？

(2)学校与社会共建教学资源方面取得了什么成效？

(3)近三年接受社会捐赠的情况怎样？其中校友捐赠有多少？

### 4.培养过程

4.1 教学改革

(1)学校教学改革的总体思路是什么？是否有切实可行的教学改革规划和具体实施方案？近年来推进教学改革的成效如何？

(2)学校有哪些激励和促进广大师生积极参与教学改革研究与实践的政策与措施？

(3)学校在推进人才培养体制、机制改革方面，有何总体设计与推进措施？实施成效如何？

(4)学校在人才培养模式、教学内容与课程体系、教学方法与手段、

教学管理等方面改革取得的成效？

(5)学校教学及管理信息化程度如何？学校是如何加强网络教学资源建设的？建设成效如何？利用率与使用效果如何？

(6)学校在教学改革方面存在什么问题? 如何改进？

4.2 课堂教学

(1)课程教学大纲的制订、执行与调整情况如何？

(2)学校如何处理科研与教学关系？科研成果转化到教学内容上有无具体举措？成效如何？

(3)是否有课程教学内容更新的相关制度与要求？教学内容如何体现人才培养目标？

(4)学校对教学方法、教学手段改革采取了哪些措施？有哪些先进的做法？效果如何？

(5)学校在促进学生学习方式转变、激励学生投入学习方面有哪些措施？成效如何？

(6)学校在考试方法上进行了哪些改革？在加强考风考纪方面制订了哪些措施？取得了哪些成效？

(7)学校在课堂教学方面存在哪些突出问题？有何具体对策？

4.3 实践教学

(1)学校实践教学体系的建设思路是什么？如何推进实践教学改革的，效果如何？

(2)学校实习、实训基地建设情况，能否达到教学要求？

(3)学校设计性、综合性实验开设与实验室开放及使用情况？

(4)学校科研实验室向本科生开放情况如何？

(5)学校是如何保障实习实训、实践环节的教学效果的？

(6)学校是如何保障毕业论文 (设计)质量的？

(7)学校在实践教学方面存在什么问题？如何改进？

4.4 第二课堂

(1)学校是否将第二课堂建设纳入人才培养体系建设？有哪些政策措施保障第二课堂建设？

(2)学校的第二课堂的主要形式有哪些？第二课堂与第一课堂是如何紧密结合的?建设效果如何？

(3)学校是否制定了关于学生校（海）外学习经历的政策和措施？成效如何？

(4)学校在第二课堂建设方面存在什么问题？如何改进？

### 5.学生发展

5.1 招生及生源情况

(1)学校总体及各专业生源数量及结构特征如何（如学生性别、民族、区域、家庭经济/社会背景、学生教育背景等）?

(2)学校在现有条件下采取了哪些措施提高生源质量？效果如何？

(3)学校为学生在学期间提供重新选择专业的政策如何？

(4)学校的生源数量与质量方面存在什么问题？如何改进？

5.2 学生指导与服务

(1)学校在人才培养工作中是如何体现以学生为本的理念的？

(2)学校建立了什么样的学生指导与帮扶体系？效果如何？

(3)学校如何吸引和激励专任教师积极参与学生指导工作?参与面与参与程度如何？

(4)学校学生辅导员和本科生导师(如果设置)在日常工作中如何指导和帮助学生成长成才？效果如何？

(5)学校为学生指导与服务提供了哪些组织与条件保障？

(6)是否为特异体质学生提供进行体育锻炼、增强体质方面的指导与服务？

(7)学校是否建立学生指导与服务的评价反馈机制？学生对学校提供的指导与服务的具体评价如何？

(8)学校建立了什么家庭经济困难学生资助体系，效果如何？

(9)学校在学生指导与服务方面存在什么问题？如何改进？

5.3 学风与学习效果

(1)学校总体学习风气如何？学校在加强学风建设方面采取了什么样的政策措施？执行情况如何？

(2)近三年学校公开处理的学生考试违纪、抄袭作业、违反学校规章制度的人/次数？

(3)学生的学业成绩、专业能力、审美和人文素养等综合素质如何？

(4)学校是否建立对学生学习效果的评价机制？是否将学生体质健康发展状况纳入评价体系？

(5)学生对自我学习与成长的满意度如何？

(6)学校在学风建设和增强学生学习效果方面存在什么问题?如何改进？

5.4 毕业生就业与发展

(1)学校毕业生的就业情况(就业率、就业质量等)如何？

(2)学校采取了哪些措施提高就业率与就业质量？效果如何？

(3)学校是如何引导毕业生到国家最需要的地方与岗位工作？学校对学生创业的激励机制、条件保障及实施效果如何？

(4)毕业生在社会特别是专业领域的发展情况如何？有哪些优秀校友？

(5)用人单位对毕业生的满意度如何？

(6)学校在促进毕业生就业与发展方面存在什么问题？如何改进？

### 6.质量保障

6.l 教学质量保障体系

(1)学校是否重视教学质量标准建设？形成了怎样的质量标准体系？

(2)学校教学质量保障的模式是什么？体系结构怎样？

(3)学校教学质量保障体系是否做到了组织落实、制度落实和人员落实？

(4)学校教学管理队伍的数量、结构与素质是否满足质量保障要求？学校对教学管理队伍建设的制度保障与激励机制如何？

(5)学校在教学质量保障体系建设方面存在什么问题？如何改进？

6.2 质量监控

(1)学校是否采取有效方式对教学全过程进行实时监控？有无推进二级院系教学状态评估常态化？

(2)学校是否建立了完善的评教、评学等自我评估制度？效果如何？

(3)学校是否形成了全员参与质量监控的良好氛围？

(4)学校在质量监控方面存在什么问题？如何改进？

6.3 质量信息及利用

(1)学校是否建立对能反映教学质量的信息进行跟踪调查与统计分析的制度？

(2)学校是否按要求及时发布本科教学质量报告？质量报告是否全面、客观地反映本科教学质量现状及存在的主要问题？

(3)学校是否建立了校内教学状态数据库，运行情况如何？有无建立本科教学基本状态数据监测机制？是否及时采集并上报本科教学状态数据?本科教学状态数据是否真实、可靠？

(4)学校是否按要求定期公布其他教学工作及人才培养质量信息？

(5)学校在人才培养质量信息统计、分析、反馈与公开方面存在什么问题？如何改进？

6.4 质量改进

(1)学校是否定期对教学质量存在的问题进行分析并制定改进的措

施，效果如何？

(2)学校质量改进的程序与机制是什么？如何对改进效果适时进行评价？

(3)学校在质量改进中对已参加的外部教学评估（例如水平评估、专

业认证等）中存在的问题和薄弱环节进行了全面整改？效果如何？

(4)学校的质量改进存在什么问题？如何改进？

### 【自选特色项目】

学校有无特色化办学的总体规划与设计？是否建立特色项目的培育、推广机制？成效如何？特色项目对学校办学定位、发展目标的支撑程度如何？特色项目的成果及推广应用成效如何？

附件3  师资队伍数据统计样表

表1  近三年专任教师职称结构表

| 学年 | 专任教师总数 | 正高级 |  | 副高级 |  | 中级 |  | 初级 |  | 其他 |  | 正副高级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） |

表2  近三年专任教师年龄结构表

| 学年 | 专任教师总数 | 平均年龄 | 35岁及以下 |  | 36~45 |  | 46~55 |  | 56岁及以上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） |

表3  近三年专任教师学位（学历）结构表

| 学年 | 专任教师总数 | 博士学位 |  | 硕士学位 |  | 学士学位 |  | 其他 |  | 硕士以上学位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） | 人数 | 比例（%） |

表4  近三专任教师学缘结构表

| 学年 | 专任教师总数 | 有外校学历（学位）的教师 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 比例（%） |

表5  人才队伍建设情况一览表

| 项 目 | 数 量 |
| --- | --- |
| 两院院士（含双聘） |  |
| 千人计划（含青年） |  |
| 长江学者（含青年） |  |
| 万人计划 |  |
| 国家杰青 |  |
| 国家优青 |  |
| 教育部新世纪优秀人才 |  |
| 国家级教学名师 |  |
| 教育部创新团队 |  |
| 国家级教学团队 |  |
| 江西省教学名师 |  |
| 江西省百千万人才工程人选 |  |
| 其它省级各类人才项目 |  |
| 总 计 |  |

表6  近三年教授、副教授为本科生上课情况表

| 学 年 | 教 授 |  |  | 副教授 |  |  | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 | 为本科生上课人数 | 为本科生上课比例 | 人数 | 为本科生上课人数 | 为本科生上课比例 |  |

表7  本科教学质量与教学改革工程项目情况表

| 项 目 | 国家级 | 省 级 |
| --- | --- | --- |
| 教学名师奖获奖教师 |  |  |
| 人才培养模式创新实验区 |  |  |
| 教学团队 |  |  |
| 实验教学示范中心 |  |  |
| 特色专业建设点 |  |  |
| 精品课程 |  |  |
| 双语教学示范课程 |  |  |
| 学生创新项目 |  |  |
| 专业综合改革试点 |  |  |
| 精品视频公开课 |  |  |
| 精品资源共享课 |  |  |
| 教师教学发展中心 |  |  |
| 大学生创新创业训练计划项目 |  |  |
| 大学生校外实践教育基地 |  |  |
| 合计 |  |  |

附件4  教学条件数据统计样表

表1  办学条件指标情况表

| 现有各项指标 |  | 生均或百名学生数 |
| --- | --- | --- |
| 占地面积 |  | 生均 ？ ㎡ |
| 教学行政用房面积 |  | 生均 ？ ㎡ |
| 学生宿舍面积 |  | 生均 ？ ㎡ |
| 多媒体教室及语音实验室座位数 |  | 百名学生配座位数 ？ 个 |
| 教学用计算机台数 |  | 百名学生配教学用计算机 ？ 台 |
| 教学科研仪器设备资产总值 |  | 生均教学科研仪器设备值 ？ 万元 |
| 新增教学科研仪器设备值 |  | 新增仪器设备所占比例为 ？ % |
| 藏书总量 | ？ 册(资料室藏书 ？ 册，不含所有电子图书) | 生均图书册数为 ？ 册 |

表2  2014-2016年教学经费占学校收支比例情况表

单位：万元

| 年 份 | 经费收入 | 经费支出（扣除基建、经营支出） | 教学经费 | 教学经费占经费支出(扣除基建、经营支出)比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |

表3  2014-2016年教学有关经费情况表

单位：万元

| 年份 | 教学改革 支出 | 专业建设 支出 | 实践教学 经费 | 学生活动 经费 | 教师培训进修经费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |

表4  2014-2016年图书文献资料购置费情况表

| 年 份 | 图书文献资料购置费（万元） | 增长（%） |
| --- | --- | --- |

表5  2014年-2016年四项教学经费支出明细表

单位：万元

| 年份 | 本科生业务费 | 教学差旅费 | 教学设备仪器维修费 | 体育维持费 | 合计 | 学费收入 | 四项经费占学费收入的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：（1）2014年本科生      人，2015年本科生      人，2016年本科生      人。

附件5  招生就业数据统计样表

表1  近三年省内一本批次专业录取情况表

| 年 份 | 文史类 |  |  | 理工类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省一本线 | 我校 投档线 | 高出 省控线 | 省一本线 | 我校 投档线 | 高出 省控线 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |

表2 近三年省内二本批次专业录取情况表

| 年份 | 文史类 |  |  | 理工类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省二本线 | 我校 投档线 | 高出 省控线 | 省二本线 | 我校 投档线 | 高出 省控线 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |

表3  2014-2016级普通本科生数量结构表

| 年级 | 总数（人） | 江西籍生源 |  | 男生 |  | 女生 |  | 少数民族生源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比(%) | 人数 | 占比（%） | 人数 | 占比（%） |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4  近三年毕业生面向基层就业情况表

| 届 别 | 选调生 |  | 大学生村官 |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报名 | 入选 | 报名 | 入选 | 报名 | 入选 |
| 2014 |  |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |  |  |

表5  近三年毕业生就业信息网访问情况表

| 年份 | 类别 | 浏览 次数 | 独立 访客 | IP | 新独立 访客 | 访问次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 累计 |  |  |  |  |  |
|  | 日均 |  |  |  |  |  |
| 2015 | 累计 |  |  |  |  |  |
|  | 日均 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 累计 |  |  |  |  |  |
|  | 日均 |  |  |  |  |  |

表6  近三个学年校园招聘服务情况表

| 学 年 | 招聘会规模 | 场 次 | 单位数量 | 岗位数量 | 岗位信息发布情况（个) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-2015 | 大型招聘会 |  |  |  |  |
|  | 专场招聘会 |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |
| 2015-2016 | 大型招聘会 |  |  |  |  |
|  | 专场招聘会 |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |
| 2016-2017 | 大型招聘会 |  |  |  |  |
|  | 专场招聘会 |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |
| 总计 | 大型招聘会 |  |  |  |  |
|  | 专场招聘会 |  |  |  |  |

表7  2014-2016届普通本科毕业生就业情况表

| 就业 届别 | 初次就业率（%） | 常规就业率（%） | 国内升学率（%） | 出国出境深造率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：2014-2016届江西高校普通本科毕业生初次就业率分别为：    、    和    。

表8  用人单位对毕业生的评价表

| 项目 | 很满意 | 满意 | 基本满意 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合素质 | % | % | % |
| 专业素质 | % | % | % |
| 学习能力 | % | % | % |
| 工作态度 | % | % | % |
| 团队意识 | %% | % | % |
| 人际沟通和协调能力 |  | % | % |